长沙市望城区重点建设项目事务中心

2025年工作总结及2026年工作计划

2026年2月

今年以来，区重建中心深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，坚定“一二三六”发展思路，锚定高质量发展目标，全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，各项工作取得显著成效，核心指标超额完成，具体情况如下：

- 一、工作完成情况

- （一）聚焦主责主业，精筑城市标杆，赋能发展新格局

1.项目建设成效显著，民生答卷写满获得感。全年统筹铺排项目53个（续建2个、新建19个、预备32个），我们迎难而上，推动13个项目圆满竣工、投入使用。靖港中学、望城一中教师周转房、师大附中星城实验学校教研综合楼等一批重点民生工程如期建成、惠及师生；区综治中心、禁毒教育基地等社会治理项目稳步推进，平安根基更加牢固。面对硬仗，我们主动担当，全力攻坚威戴线迁改、地铁4号线北延配套管网等关键工程，为区域发展提供了坚实支撑。

2.固投任务提前完成，核心指标超额达成。坚决执行决策部署，锚定年度目标。预计全年完成固定资产投资5.4亿元，超额完成年度计划13%，有力支撑区域经济社会发展。

3.工程品质广受认可，创优夺奖成果丰硕。望城职中体艺馆荣获省级“芙蓉优质奖”；师大附中星城实验中学教研综合楼获评市级“结构优良奖”和“绿色示范工地”；靖港中学项目荣获市级“结构优良奖”。

4.担当善为建设成效卓著，师生幸福感成色更足。师大附中星城实验中学教研综合楼扩建项目自2024年9月启动以来，中心精准研判、积极作为，创新实施审批与审查并行工作模式，仅用80天完成招标，推动前期工作效率提升50%。面对施工场地受限、周边环境敏感、工期高度紧张等多重挑战，项目自2025年2月全面开工后，通过倒排工期、挂图作战，仅用4个半月完成主体结构及内部装修并顺利移交学校，整体建设周期压缩近40%，确保在秋季开学前高标准投入使用，以实实在在的建设成效回应了师生期盼、厚植了民生福祉。

- 5.资金保障坚强有力，持续发展后劲夯实。积极研究政策、主动向上对接谋划，成功申报资金4.704亿元（含特别国债1.28亿元），本年度已下达2518万元。同时着眼长远，提前布局2026年争资项目5.6亿元，为重点项目接续推进筑牢坚实保障，为未来项目建设备足了“粮草”，确保了发展后劲。

（二）聚力改革创新，优化管理体系，激发内生新动能

- 1.创新运用“四图”工作法，下好项目调度“精准棋”。 创新推出“前期、建设、结算、拨付”四张图工作法，以图表清单倒排工期、挂图作战。建立半月调度机制，动态跟踪、精准研判、强化协同，实现了项目从启动到交付的全周期精准管控和闭环落实。

- 2.深化专班攻坚机制，啃下项目建设“硬骨头”。 面对重点难点项目，我们坚持“兵团作战”，由班子成员牵头成立专项攻坚专班。通过集中骨干力量、高频次协调，成功破解了靖港中学、望城一中改造等一系列民生项目中的制约难题，有力保障了项目按期建成投用。

3.构建标准化设计体系，点燃管理升级“新引擎”。在完成《建筑工程内部设计导则（学校篇）》修订工作的基础上，结合本区域实际情况，联合专业设计单位及咨询机构，研究编制并出台《建设工程内部设计导则（卫生院篇）》，统一内部技术规程，推动设计工作从“经验化”向“标准化、规范化”转型。

- 4.系统抓实项目前期，筑牢高效落地“基础桩”。 坚持前期先行，全年高效完成14个项目前期工作，高效组织施工、监理、设备采购等公开招标事项27次，取得前期各项批复及许可118个，推动2个项目由预备转入实施。针对用地、产权等关键卡点，全力攻坚突破，完成3个项目（总计3.04万平方米）的用地报批，办理了3个项目的国有建设用地划拨及用地规划许可证，并顺利取得4个项目的不动产权证。同时，统筹推进4个项目的强弱电迁改工作，为项目依法合规、快速推进扫清了障碍，奠定了坚实基础。

5.安全管控全面从严，筑牢闭环治理“安全链”。始终坚持安全第一、预防为主，班子成员带队开展安全检查55次，全年召开4次党组会议和4次安全专题会议部署推进工作。创新实行施工、监理单位“红黑榜”管理制度，引入第三方专业机构开展常态化安全巡查，源头排查防控风险隐患，全年共发现并整改安全隐患654处，形成自查、抽查、交办、落实、反馈的闭环管理机制，有力确保了在建项目施工安全、形势稳定、整体可控。

（三）聚焦铸魂强基，从严管党治党，凝聚奋斗新合力

1.旗帜鲜明讲政治，把准前进方向。坚持将政治建设摆在首位，始终把党的领导贯穿工作各方面全过程，严格执行“第一议题”制度，全年开展理论学习中心组学习研讨12次，党组会议学习党纪法规20余次，有效确保了各项工作始终沿着正确方向稳步前行。

- 2.党建引领赋能，做实“三大工程”。抓实基层党建“书记工程”，紧扣“党建强堡垒，匠心筑工程”主题，推动党组织向项目一线延伸，以组织优势凝聚攻坚合力，助力项目高效推进。筑牢支部“堡垒工程”，按期完成机关支部换届，选优配强支部班子，完善党建阵地，营造严肃活泼、务实奋进的良好氛围，机关支部获评2025年度“基层示范党组织”。推进党员“闪亮工程”，党员干部参与社区治理、走访慰问、“微心愿”认领200余人次，生动践行“我为群众办实事”，持续彰显党员先锋形象。

3.全面从严治党，严守纪律规矩。系统开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持学查改一体推进。组织专题学习17场、研讨5次，开展读书班、警示教育大会，邀请专家授课3次，观看警示教育片2部，参观廉政教育基地1次。班子成员带头讲廉政党课3场，党员讲授“微党课”20余人次。同时抓牢日常作风建设，严格落实“三重一大”决策机制，执行党风廉政月报告、考勤管理等制度，开展“510”廉洁主题活动，扎实推进“两带头五整治”专项行动和领导干部亲属经商办企业专项整治，紧扣重要节点开展廉政谈话提醒，持续涵养风清气正、务实担当的良好政治生态。

4.压实意识形态责任，把稳思想之舵。坚持将意识形态工作纳入年度重点，同步谋划、一体推进。党组织书记亲自抓、带头管，全年专题研究2次，组织专题学习3次，分管领导按季度开展领域风险研判，累计摸排报送项目建设、安全生产、噪声治理、农民工工资等各类舆情隐患9条。积极把握宣传主动权，在主流媒体及政府门户网站发布正面宣传信息38条，转载权威报道300余篇。及时回应社会关切，高效办理“区长信箱”、网络问政及12345热线等群众留言240余条，全年意识形态领域保持平稳向上、可控可导的良好态势。

5.激励担当善为，带活干事氛围。聚焦对外联动拓维，积极融入区域工作体系，线上线下参与省市“机器管招投标”、新计价标准等关键培训；主动参加区级财评、EPC等项目专题研讨，精准对接行业经验，为复杂问题解决汇聚多元思路。聚焦对内强基固本，以实战为导向，组织业务骨干赴行业龙头企业学习新型管材技术，赴省物化所座谈交流，掌握行业前沿经验；依托“工地学堂”深化实战培训，年内助力2名干部获评高级工程师；创新开展“健康体重·活力机关”等特色活动，有效激发团队内生动力与凝聚力。

6.聚焦短板弱项，抓准整改靶心。持续做好巡察整改的“后半篇文章”，年度完成6个项目的结算遗留问题处理，5个项目档案资料移交，华润燃气公司已竣工的14个项目结算审核，实现全部清零。通过系统整改、标本兼治，切实将巡察成果转化为改进作风、提升效能、推动发展的扎实成效。

二、问题和不足

1.部分项目前期工作深度不足。项目谋划阶段的前瞻性研究和可行性论证不够充分，与使用单位、主管部门对接中，对建设内容与核心需求的界定有时存在模糊，导致方案在审批和实施阶段反复调整，影响了前期效率。如威戴线迁改项目，从按临时迁改2基塔基方案，到迁改银星路-普瑞大道18基方案，再调整为迁改银星路-永通大道20基方案，反复研究，影响项目建设推进。

2.部分项目结算办理效率有待提升。项目竣工后，因施工单位结算资料编制报送进度不均、质量不一，导致资料提交周期拉长。加之同期送审项目集中、审查资源有限，未能完全实现“限时办结”，造成部分结算积压，整体推进效率受到制约。如艺术路（高裕北路-连港路）等3个历史遗留项目至今未完成结算办理。

- 三、2026年工作计划

2026年是“十五五”规划开局之年。中心将坚持稳中求进、以进促稳的总基调，持续强化党建引领，把廉政建设融入项目建设全过程，持续深化“制度管人、流程管事”的管理机制，着力提升项目管理的规范化、精细化水平，切实推动政府投资建设项目提质增效、行稳致远。

1.筑牢政治根基，护航行稳致远。始终坚持把政治建设摆在首位，持续深化党的创新理论武装。推动党建工作与中心业务深度融合，依托项目党建品牌强化靶向引领，系统提升技术规范、管理效能和监督水平，全面加强进度推进、质量管控和内控管理能力，实现项目建设全周期管理提质增效，以高质量党建保障高质量发展。

2.聚力前期攻坚与流程优化，畅通项目“生命线”。系统攻坚用地报批、产权办理、规划许可等关键节点。主动加强与财政、发改、审批等部门的协同，针对审批、结算等共性问题，探索建立弹性调度、集中会审等联动机制，合力提效。积极研究争资政策，建言优化前期经费保障与责任机制。

3.精准调度民生与重大项目，确保节点目标。扎实推进在建项目管理，围绕“保民生、保开学”，对师大附中星城实验第二小学扩建、青石学校初中部（一期）、乌山街道第二社区卫生服务中心、同福消防站等项目实行“挂图作战、节点清零”，确保各项目标任务按时高质量完成；全力攻坚重大项目难点，重点突破威戴线迁改、地铁4号线北延配套管网等关键环节；优先保障民生项目建设，加速推进大方沟片区管网治理等民生工程落地见效；系统化解历史遗留问题，通过统筹协调、分类施策，有序完成项目结算等工作，为后续发展扫清障碍、积蓄动能。

4.对标精品与卓越管理，引领全面品质升级。将“精益建造、绿色建造、智慧建造”理念贯穿项目全生命周期。全力支持望城消防救援站改建、区职业中专体艺馆等项目创优争奖。严控质量安全，推广现有《内部设计导则》，并探索编制更多专业篇目。

5.坚持底线思维，维护稳定发展环境。从严抓实安全生产责任，全面加强隐患排查整治与信访维稳工作；持续深化作风纪律建设，将党风廉政建设要求全面嵌入项目立项、招标、变更、支付等关键环节，常态化开展“廉洁走访”和警示教育，营造风清气正、干事创业的良好政治生态，以严的基调保障事业发展行稳致远。