靖港镇“非遗十二礼”文创项目创建方案

- 为落实市委宣传部支持非遗文创产业发展精神，以靖港古镇升级运营服务为契机，靖港镇坚持以“聚焦非遗文化、整合非遗资源、创新非遗发展”为方向，通过创品牌、挖特色，持续擦亮靖港镇“非遗十二礼”文创产业品牌，拟秉持“国”与“潮”并行理念，采用政府与人才合作共赢模式，重点聚焦对非遗门店进行提质增效、对非遗文创进行创新发展,特制定此方案。

- 第一类：靖港镇非遗门店提质改造（含非遗文创产品升级）

- 一、项目申报主体及其条件

- 申报主体

- 靖港镇省、市、区非遗传承单位

- 申报条件

- 1.申报单位负责人需为省、市、区非遗传承人；

- 2.申报单位需具备独立的法人资格且经营正常，信用良好。

- 二、项目申报程序

- 第一阶段：组织报名。（2026年1月—2月）提交报名申请表（见附件）、门店营业执照（含非遗经营许可范围）、省市区非遗项目证明、升级改造初步构想或设计、项目申报真实性承诺书（见附件）至靖港镇党建办；

- 第二阶段：联合审核。（2026年2月）党建办、民生事务中心、古镇管委会根据报名资料联合审核后择优确定靖港“非遗十二礼”项目创建名单；

- 第三阶段：实地踏勘。（2026年2月）党建办、民生事务中心、古镇管委会联合平安法治与应急管理办、自然资源、村镇建设事务中心、经济发展办实地考察走访，重点考察消防合规性、经营真实性、房屋结构安全性、项目建设规范性等，确定项目可行性；

- 第四阶段：审批公示。（2026年3月前）经靖港镇党政班子会议通过后，在政府门户网站或公示栏进行为期5个工作日的公示，公示无异议后，双方签订项目合作意向书。

- 三、项目施工计划

- （一）设计阶段：靖港镇人民政府（甲方）与非遗人才（乙方）签订项目合作意向合同书，并由双方共同选定设计及施工的第三方公司（丙方），共同审定最终设计方案，确定项目预算。

- （二）项目施工：由甲乙双方合作提质改造，施工由乙方负责，施工建设时间不超过60天，项目整体竣工后，经甲方验收合格，乙方提供项目费用工程结算清单，由甲方交至第三方机构进行审核。

- （三）付款方式：由甲方承担40%的费用，最高不超过10万元。依据审核结果由政府方（甲方）一次性补给乙方。

- 第二类：含靖港元素的非遗文创产品设计与制作

- 一、项目申报主体及其条件

- （一）申报主体

- 靖港镇省、市、区非遗传承单位、非遗文创类设计公司

- （二）申报条件

- 1.申报单位负责人需为省、市、区非遗传承人或申报单位具有非遗文创设计经验；

- 2.申报单位需具备独立的法人资格且经营正常，信用良好；

- 3.需以“靖港镇”为创意灵感，结合传统非遗文化，开发设计系列文创产品，并投入市场化运营与销售。

- 二、项目申报程序

- 第一阶段：组织报名。（2026年1月—2月）申报单位提交报名申请表（见附件）、门店营业执照（含非遗经营许可范围）、省市区非遗项目证明、文创产品初步构想或设计、项目申报真实性承诺书（见附件）等资料至靖港镇党建办；

- 第二阶段：联合审核。（2026年2月）党建办、民生事务中心、古镇管委会根据报名资料联合审核后择优确定文创产品设计与制作名单；

- 第三阶段：设计定稿。（2026年2月）党建办、民生事务中心、古镇管委会联合商讨申报单位提交的设计稿，直至定稿（文创设计及制作产品类别至少不少于10种、文创设计需紧扣“靖港”及“靖港古镇”主题元素）；

- 第四阶段：开模制作。（2026年3月）设计定稿后，申报单位开始制作。

- 三、项目付款方式

- 产品设计、制作完成后，由靖港镇人民政府根据绩效评价结果给予经费支持，据实保障经费，一次性付款。

- 长沙市望城区靖港镇人民政府

- 2026年1月19日

- 附件1：

- 2026年度靖港镇“非遗十二礼”文创项目创建报名申请表

- 单位名称（盖章）

| 基本情况 | 单位名称 |  | 负责人姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位地址 |  | 联系方式 |  |
|  | 申报类别（第一类/第二类） |  |  |  |
| 项目介绍（包含奖项、经营现状、游客量、销售额、项目优势等） |  |  |  |  |
| 审批单位（盖章） |  |  |  |  |

- 附件2：

- 项目申报资料真实性承诺书

- 靖港镇人民政府:

- 我单位承诺:此次申报2026年靖港“非遗十二礼”文创项目创建所提交的申报资料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律、行政责任，并承担由此产生的一切后果。

- 特此承诺。

- 申报单位(盖章)	                   法人代表(签字)

- 年  月  日